**Сведения о достижении значений**

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 2020-2022 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Отчетный год | | |
| Уточненный план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 2020 – 2022 годы. | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе социального предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования «Теучежский район» | ед. | 215,4 | | 217,8 | 271 |  |
| 2. | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе социального предпринимательства | шт. | 4 | | 4 | 4 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе социального предпринимательства, получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | | 1 | 1 |  |
| 4. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | чел. | 112 | | 112 | 122 |  |
| 5. | Количество физических лиц, которым обеспечено участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | чел. | 6 | | 6 | 7 |  |
| 6. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в том, числе социального предпринимательства ( нарастающим итогам) | ед. | 5 | | 5 | 9 |  |
| 7. | Количество обученных основам бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности ( нарастающим итогом) | чел. | 11 | | 11 | 79 |  |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в том, числе социального предпринимательства и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом) | ед. | 100 | | 103 | 107 |  |

**Начальник управления**

**экономического развития и торговли М.Н. Женетль**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов), контрольных событиймуниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 2020-2022 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 2020 -2022 годы | | | | | |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Управление экономического развития и торговли | 112 | 122 | 108 |
| 1.1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение работы с самозанятыми на территории муниципального образования «Теучежский район» | Управление экономического развития и торговли | 112 | 122 | 108 |
| 1.1.1.1. | *Контрольное событие:*  Количество самозанятых граждан, получивших информацию о центре «Мой бизнес» для консультационных и образовательных мер поддержки, чел. | Управление экономического развития и торговли | 112 | 122 | 108 |
| 1.1.1.2 | *Контрольное событие* |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения\*\* | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*\* |  | | | |
| 2 | **Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства»** | Управление экономического развития и торговли | 100 | 107 | 107 |
| 2.1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | Управление экономического развития и торговли | 100 | 107 | 107 |
| 2.1.1.1. | *Контрольное событие:*  Количество проведенных мероприятий (рабочих встреч, совещаний, круглых столов) направленных на формирование положительного образа предпринимательства и проведение обучения по основным вопросам предпринимательства, шт. | Управление экономического развития и торговли | 4 | 4 | 100 |
| 2.1.1.2. | Контрольное событие |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения\*\* | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*\* |  | | | |
| 3. | **Основное мероприятие «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Управление экономического развития и торговли | 17 | 50 | 294 |
| 3.1.1. | **Мероприятие** Повышение уровня информативности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер поддержки для предпринимателей | Управление экономического развития и торговли | 17 | 50 | 294 |
| 3.1.1.1. | *Контрольное событие:*  Количество предоставленной информационно – консультационной поддержки, ед. | Управление экономического развития и торговли | 17 | 50 | 294 |
| 3.1.1.2. | Контрольное событие |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения\*\* | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*\* |  | | | |
| 4. | **Основное мероприятие «**Развитие социального предпринимательства» | Заместитель главы по социальным вопросам | 2 | 2 | 100 |
| 4.1.1. | **Мероприятие** Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | Заместитель главы по социальным вопросам | 2 | 2 | 100 |
| 4.1.1.1. | *Контрольное событие:* Проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства по вопросам оказания поддержки субъектам социального предпринимательства | Заместитель главы по социальным вопросам | 2 | 2 | 100 |
| 4.1.1.2. | Контрольное событие |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения\*\* | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*\* |  | | | |

**Начальник управления**

**экономического развития и торговли М.Н. Женетль**

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**муниципального образования «Теучежский район» и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район»**

**на 2020-2022 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 20200-2022 годы « | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заместитель главы по социальным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  Организация и проведение работ с самозанятыми на территории муниципального образования «Теучежский район» | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Популяризация предпринимательства» | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление экономического развития и торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Заместитель главы по социальным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  Пропаганда и популяризация деятельности в области социального предпринимательства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Заместитель главы по социальным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие  Проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства по вопросам оказания поддержки субъектам социального предпринимательства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Заместитель главы по социальным вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  |  |
| Участник |  |  |  |

**Начальник управления**

**экономического развития и торговли М.Н. Женетль**